## wbs
|  |  | 7월 |  |  |  | 8월
|  |  | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W
디자인 | bar: 7월 2W
퍼블리싱 | 모바일 | bar: 7월 3W
반응형 | bar: 7월 4W to 7월 5W
메인 | 메인화면 | bar: 7월 2W
| 링크 연결 | 기본보고서 바로가기 | bar: 7월 2W
상세보고서 살펴보기 | bar: 8월 1W
지니데이타 홈페이지 바로가기 | bar: 8월 1W
포스플랫폼/데이터포털 바로가기 | bar: 8월 1W
| 구독서비스 | 휴대폰 인증 (팝업) | bar: 7월 5W
구독하기 - 정보저장 및 문자 발송 | bar: 7월 5W
기본보고서 페이지 | 기본보고서 | 지도 기능 | bar: 7월 3W
지역 선택 (팝업) | bar: 7월 4W
업종 선택 (팝업) | bar: 7월 4W
분석 정보 저장 | bar: 8월 1W
분석 결과 출력 (보고서) | bar: 8월 1W to 8월 2W
| 유동인구 | 기능구현 | bar: 7월 3W to 7월 4W
유동인구 출력 (42만 블록) | bar: 7월 3W to 7월 4W
| 밀집도 | 기능구현 | bar: 7월 4W
밀집도 출력 (42만 블록) | bar: 7월 5W
| 뜨는 업종 | 지역 선택 (팝업) | bar: 7월 5W
분석 정보 저장 | bar: 7월 5W
분석 결과 출력 (뜨는 업종) | bar: 7월 5W
| 영상 콘텐츠 | 지도/목록 리스트 | bar: 7월 4W
상세 정보 | bar: 7월 4W to 7월 5W
상세보고서 살펴보기(링크) | bar: 8월 2W
FAQ | 목록 조회 | 상세 조회 | bar: 8월 1W to 8월 2W
단위테스트 | bar: 8월 2W to 8월 3W
안정화 | bar: 8월 3W
운영반영 | bar: 8월 4W

## 개발 진행상황
depth 1 | depth 2 | task | 담당자 | url | api url | 진행상태 | 완료일 | 비고
메인 | 메인화면 |  | 고병권 |  | /bizmap/index
링크 연결
|  | 기본보고서 바로가기 | 고병권
|  | 상세보고서 살펴보기 | 고병권
|  | 데이터 구매(팝업) | 고병권
|  | 지니데이타 홈페이지 바로가기 | 고병권
|  | 포스플랫폼/데이터포털 바로가기 | 고병권
|  | FAQ | 장정현 | /faq | /bizmap/faq/getFaq
구독서비스
|  | 휴대폰 인증 (팝업) | 고병권 |  | /bizmap/setCert /bizmap/getCert |  |  | 문자발송 10회 제한, 문자 발송 횟수가 초과했습니다 잠시후 다시 이용해 주세요(최근 10분내 10건 이상 발송 제한)
|  | 지역 선택 (팝업) | 고병권 | /admin | /common/admin/getArea
|  | 업종 선택 (팝업) | 고병권 | /admin | /common/admin/getUpjong |  |  | 분석가능 업종 3개 이상만 , 지역이 선택 안된경우 - 지역이 선택되지 않았습니다. 지역을 먼저 선택해주세요.
|  | 개인정보 활용동의 (팝업) | 고병권
|  | 마케팅정보 수신동의(팝업) | 고병권
|  | 구독하기 - 정보저장 및 문자 발송 | 고병권 | /subscribe | /bizmap/subscribe
기본보고서
|  | 지도 기능 | 고병권 | /analysis | /bizmap/analysis/admiFeatures
|  | 지역 선택 (팝업) | 고병권 | /admin | /common/admin/getArea |  |  | 업종 미선택된 경우 - 전체 지역 표시 업종 선택된 경우 - 선택 업종의 분석이 가능한 지역 표시
|  | 업종 선택 (팝업) | 고병권 | /admin | /common/admin/getUpjong |  |  | 지역 미선택 된경우 - 전체 업종 표시 지역 선택된 경우 - 선택 지역의 분석이 가능한 업종 표시
|  | 분석 정보 저장 | 고병권 | /analysis | /bizmap/analysis/getFreeReport |  |  | 안에서 저장처리도 진행 - 지역, 업종이 같은 데이터가 있으면 저장 처리 skip
|  | 분석 결과 출력 (보고서) | 고병권 | /analysis | /bizmap/analysis/getFreeReport
유동인구
|  | 지역 선택 (팝업) | 장정현 | /admin | /common/admin/getArea
|  | 유동인구 출력(포인트) | 장정현 | /flowpop | /bizmap/flowpop/getFlowpop |  |  | 선택 지역의 중심 반경 500m
밀집도
|  | 지역 선택 (팝업) | 장정현 | /admin | /common/admin/getArea |  |  | 전체 지역 표시
|  | 업종 선택 (팝업) | 장정현 | /admin | /common/admin/getUpjong |  |  | 전체 업종 표시
|  | 밀집도 출력 (42만 블록) | 장정현 | /density | /bizmap/density/getDensity |  |  | 선택 지역/업종의 42만 블록 점포수
뜨는 업종
|  | 지역 선택 (팝업) | 오다영 | /admin | /common/admin/getArea |  |  | 전체 지역 표시
|  | 분석 정보 저장 | 오다영 | /rising | /bizmap/rising/getRisingUpjong |  |  | 안에서 저장처리도 진행 - 같은 데이터가 있으면 저장 처리 skip
|  | 분석 결과 출력 (뜨는 업종) | 오다영 | /rising | /bizmap/rising/getRisingUpjong
영상 콘텐츠
|  | 지도/목록 리스트 | 오다영 | /youTube | /bizmap/youTube/getYouTube
|  | 상세정보 | 오다영 | /youTube | /bizmap/youTube/getYouTube/detail
상세보고서 살펴보기 |  |  | 고병권
FAQ | 목록 조회 | 상세 조회 | 장정현 | /faq | /bizmap/faq/getFaq
sms 전송 |  |  | 고병권 |  |  |  |  | 타 DB 연결하는것 까지는 처리됨. sms DB랑 연결 확인해야됨
메일 전송 |  |  | 고병권 | /common | /common/email/send |  |  | 내용까지 보내야됨. * title : 제목 * fromName : 보내는 사람 이름 * toAddr : 받는사람 메일 * message : 내용